## 全体
プロジェクト名：Forza |  |  | 作成日 | 2022-06-09 |  | 作成者 | 澄川
|  |  | 更新日 |  |  | 更新者 | 随時
[9 empty] | 凡そ | 97% |  | ガントチャート
No | 工程 | 作業名 | 担当者 | / | 進捗(%) ↓50% |  |  |  |  | (数値)％ |  | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2022-06-12 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | 2022-06-19 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 2022-06-25 | 2022-06-26 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 2022-06-30
1 | ログイン・新規 | DAO~JSP | 澤/長崎 | 予定 | [5 empty] | 100% | 予定 | bar: 2022-06-10
|  |  |  | 実績 | [6 empty] | 実績 | bar: 2022-06-10
2 | カスタマイズページ | DAO~JSP | 澤/長崎 | 予定 | [5 empty] | 80% | 予定 | bar: 2022-06-13 to 2022-06-17; 2022-06-20
|  |  |  | 実績 | [6 empty] | 実績
3 | カレンダー | DAO~JSP | 澤/長崎 | 予定 | [5 empty] | 90% | 予定 | bar: 2022-06-21 to 2022-06-24
|  |  |  | 実績 | [6 empty] | 実績 | bar: 2022-06-24
4 | タスクの表示/追加/削除 | DAO~JSP | 田邊/板垣 | 予定 | [5 empty] | 100% | 予定 | bar: 2022-06-10; 2022-06-13 to 2022-06-14
|  |  |  | 実績 | [6 empty] | 実績
5 | 褒めるのポップアップ | DAO~JSP | 田邊/板垣 | 予定 | [5 empty] | 100% | 予定 | bar: 2022-06-15 to 2022-06-17; 2022-06-20 to 2022-06-22
|  |  |  | 実績 |  |  |  | 遷移有 | 非同期 |  | 実績 | bar: 2022-06-10; 2022-06-13 to 2022-06-17; 2022-06-20 to 2022-06-22
6 | マイページポップアップ | DAO~JSP | 澄川/森脇 | 予定 | [5 empty] | 100% | 予定 | bar: 2022-06-22 to 2022-06-24
|  |  |  | 実績 | [6 empty] | 実績 | bar: 2022-06-23 to 2022-06-24
7 | トロフィー設定 | DAO~JSP | 澄川/森脇 | 予定 | [5 empty] | 100% | 予定 | bar: 2022-06-13 to 2022-06-15
|  |  |  | 実績 | [6 empty] | 実績 | bar: 2022-06-13 to 2022-06-17; 2022-06-20
8 | 個人設定 | DAO~JSP | 澄川/森脇 | 予定 | [5 empty] | 100% | 予定 | bar: 2022-06-13 to 2022-06-17; 2022-06-20 to 2022-06-22
|  |  |  | 実績 | [6 empty] | 実績 | bar: 2022-06-13 to 2022-06-17; 2022-06-20 to 2022-06-24
9 | TOPページ | CSS | 澄川/森脇 | 予定 | [5 empty] | 100% | 予定 | bar: 2022-06-10; 2022-06-13 to 2022-06-17; 2022-06-24
|  |  |  | 実績 | [6 empty] | 実績 | bar: 2022-06-10; 2022-06-13; 2022-06-20; 2022-06-24; 2022-06-27
10 | メモ | DAO~JSP | 森脇ソロ | 予定 | [5 empty] | 100% | 予定 | bar: 2022-06-10
|  |  |  | 実績 | [6 empty] | 実績 | bar: 2022-06-10; 2022-06-13 to 2022-06-16
11 |  |  |  | 予定
実績
12 |  |  |  | 予定
実績
13 |  |  |  | 予定
実績
14 |  |  |  | 予定
実績

## 澤・長崎
| プロジェクト名：Forza |  |  | 作成日 | 2022-06-09 |  | 作成者 | 澤/長崎
|  |  |  | 更新日 |  |  | 更新者 | 随時
ガントチャート
| No | 工程 | 作業名 | 担当者 | / | 進捗(%) ↓50% |  |  | 工数 |  | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2022-06-12 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | 2022-06-19 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 2022-06-25 | 2022-06-26 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 2022-06-30
| 1 | ログイン・新規 | DAO |  | 予定 |  |  |  |  | 予定 | bar: 2022-06-10
[5 empty] | 実績 |  |  |  |  | 実績
| 2 |  | model |  | 予定 |  |  |  |  | 予定
[5 empty] | 実績 |  |  |  |  | 実績
| 3 |  | servlet |  | 予定 |  |  |  |  | 予定
[5 empty] | 実績 |  |  |  |  | 実績
| 4 |  | jsp |  | 予定 |  |  |  |  | 予定
[5 empty] | 実績 |  |  |  |  | 実績
| 5 |  | css |  | 予定 |  |  |  |  | 予定
[5 empty] | 実績 |  |  |  |  | 実績
トップページjsp | 6 | カレンダー | jsp/css |  | 予定 |  |  |  |  | 予定 | bar: 2022-06-16 to 2022-06-17
使う |  |  |  |  | 実績 |  |  |  |  | 実績
| 7 | カスタマイズページ | DAO |  | 予定 |  |  |  |  | 予定 | bar: 2022-06-13
[5 empty] | 実績 |  |  |  |  | 実績
| 8 |  | servlet |  | 予定 |  |  |  |  | 予定 | bar: 2022-06-14
[5 empty] | 実績 |  |  |  |  | 実績
| 9 |  | model |  | 予定 |  |  |  |  | 予定 | bar: 2022-06-14
[5 empty] | 実績 |  |  |  |  | 実績
| 10 |  | jsp |  | 予定 |  |  |  |  | 予定 | bar: 2022-06-14
[5 empty] | 実績 |  |  |  |  | 実績
| 11 |  | css |  | 予定 | bar: 2022-06-15
実績
| 7 |  |  |  | 予定
実績
| 3 |  |  |  | 予定
実績
| 4 |  |  |  | 予定
実績
| 5 |  |  |  | 予定
実績
| 6 |  |  |  | 予定
実績
| 7 |  |  |  | 予定
実績
| 8 |  |  |  | 予定
実績
| 4 |  |  |  | 予定
実績
| 5 |  |  |  | 予定
実績
| 6 |  |  |  | 予定
実績
| 7 |  |  |  | 予定
実績
| 8 |  |  |  | 予定
実績
| 9 |  |  |  | 予定
実績
| 5 |  |  |  | 予定
実績
| 6 |  |  |  | 予定
実績
| 7 |  |  |  | 予定
実績
| 8 |  |  |  | 予定
実績
| 9 |  |  |  | 予定
実績
| 10 |  |  |  | 予定
実績
| 6 |  |  |  | 予定
実績
| 7 |  |  |  | 予定
実績
| 8 |  |  |  | 予定
実績
| 9 |  |  |  | 予定
実績
| 10 |  |  |  | 予定
実績
| 11 |  |  |  | 予定
実績
| 7 |  |  |  | 予定
実績
| 8 |  |  |  | 予定
実績
| 9 |  |  |  | 予定
実績
| 10 |  |  |  | 予定
実績
| 11 |  |  |  | 予定
実績
| 12 |  |  |  | 予定
実績
| 8 |  |  |  | 予定
実績
| 9 |  |  |  | 予定
実績
| 10 |  |  |  | 予定
実績
| 11 |  |  |  | 予定
実績
| 12 |  |  |  | 予定
実績
| 13 |  |  |  | 予定
実績
| 9 |  |  |  | 予定
実績
| 10 |  |  |  | 予定
実績
| 11 |  |  |  | 予定
実績
| 12 |  |  |  | 予定
実績
| 13 |  |  |  | 予定
実績
| 14 |  |  |  | 予定
実績
| 10 |  |  |  | 予定
実績
| 11 |  |  |  | 予定
実績
| 12 |  |  |  | 予定
実績
| 13 |  |  |  | 予定
実績
| 14 |  |  |  | 予定
実績
| 15 |  |  |  | 予定
実績
| 11 |  |  |  | 予定
実績
| 12 |  |  |  | 予定
実績
| 13 |  |  |  | 予定
実績
| 14 |  |  |  | 予定
実績
| 15 |  |  |  | 予定
実績
| 16 |  |  |  | 予定
実績
| 12 |  |  |  | 予定
実績
| 13 |  |  |  | 予定
実績
| 14 |  |  |  | 予定
実績
| 15 |  |  |  | 予定
実績

## 澄川・森脇
プロジェクト名：Forza |  |  | 作成日 | 2022-06-09 |  | 作成者 | 澄川
|  |  | 更新日 |  |  | 更新者 | 随時
ガントチャート
No | 工程 | 作業名 | 担当者 | / | 進捗(%) ↓50% |  |  | 工数 |  | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2022-06-12 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | 2022-06-19 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 2022-06-25 | 2022-06-26 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 2022-06-30
1 | TOPページ | メモ jsp | 森脇 | 予定 |  |  |  |  | 予定 | bar: 2022-06-10
|  |  |  | 実績 |  |  |  |  | 実績
7 |  | メモ model | 森脇 | 予定 |  |  |  |  | 予定 | bar: 2022-06-10; 2022-06-13 to 2022-06-15
|  |  |  | 実績 |  |  |  |  | 実績
7 |  | メモ DAO | 森脇 | 予定 |  |  |  |  | 予定 | bar: 2022-06-10; 2022-06-13 to 2022-06-15
|  |  |  | 実績 |  |  |  |  | 実績
7 |  | メモ Servlet | 森脇 | 予定 |  |  |  |  | 予定 | bar: 2022-06-10; 2022-06-13 to 2022-06-15
|  |  |  | 実績 |  |  |  |  | 実績
5 |  | レイアウト jsp | 澄川 | 予定 |  |  |  |  | 予定 | bar: 2022-06-10; 2022-06-13 to 2022-06-17
|  |  |  | 実績 |  |  |  |  | 実績
7 |  | レイアウト css | 澄川 | 予定 |  |  |  |  | 予定 | bar: 2022-06-10; 2022-06-13 to 2022-06-15
|  |  |  | 実績 |  |  |  |  | 実績
6 |  | お知らせ Servlet | 澄川 | 予定 |  |  |  |  | 予定 | bar: 2022-06-15 to 2022-06-17
|  |  |  | 実績 |  |  |  |  | 実績
7 |  | トロフィー Servlet | 森脇 | 予定 |  |  |  |  | 予定
|  |  |  | 実績 |  |  |  |  | 実績
8 |  | Mypageポップアップ js | 澄川/森脇 | 予定 |  |  |  |  | 予定
|  |  |  | 実績 |  |  |  |  | 実績
7 |  | Mypageポップアップ css | 澄川 | 予定 |  |  |  |  | 予定
|  |  |  | 実績 |  |  |  |  | 実績
9 | 個人設定 | 個人設定 jsp | 澄川/森脇 | 予定 |  |  |  |  | 予定 | bar: 2022-06-13 to 2022-06-15
|  |  |  | 実績 |  |  |  |  | 実績
7 |  | 個人設定 css | 澄川/森脇 | 予定 |  |  |  |  | 予定 | bar: 2022-06-13 to 2022-06-15
|  |  |  | 実績 |  |  |  |  | 実績
7 |  | 個人設定 Servlet | 澄川/森脇 | 予定 |  |  |  |  | 予定 | bar: 2022-06-13 to 2022-06-15
|  |  |  | 実績 |  |  |  |  | 実績
7 |  | アイコン アップロード model | 澄川 | 予定 |  |  |  |  | 予定 | bar: 2022-06-16 to 2022-06-17
|  |  |  | 実績 |  |  |  |  | 実績
7 |  | アイコン アップロード DAO | 澄川 | 予定 |  |  |  |  | 予定 | bar: 2022-06-16 to 2022-06-17
|  |  |  | 実績 |  |  |  |  | 実績
7 |  | アイコン アップロード Servlet | 澄川 | 予定 |  |  |  |  | 予定 | bar: 2022-06-16 to 2022-06-17
|  |  |  | 実績 |  |  |  |  | 実績
7 |  | リマインダー model | 澄川 | 予定 |  |  |  |  | 予定 | bar: 2022-06-10; 2022-06-13 to 2022-06-15
|  |  |  | 実績 |  |  |  |  | 実績
7 |  | リマインダー DAO | 澄川 | 予定 |  |  |  |  | 予定 | bar: 2022-06-10; 2022-06-13 to 2022-06-15
|  |  |  | 実績 |  |  |  |  | 実績
7 |  | リマインダー Servlet | 澄川 | 予定 |  |  |  |  | 予定 | bar: 2022-06-10; 2022-06-13 to 2022-06-15
|  |  |  | 実績 |  |  |  |  | 実績
10 | トロフィー | トロフィー model | 森脇 | 予定 |  |  |  |  | 予定 | bar: 2022-06-13 to 2022-06-15
|  |  |  | 実績 |  |  |  |  | 実績
7 |  | トロフィー DAO | 森脇 | 予定 |  |  |  |  | 予定 | bar: 2022-06-10; 2022-06-13 to 2022-06-15
|  |  |  | 実績 |  |  |  |  | 実績
7 |  | トロフィー Servlet | 森脇 | 予定 |  |  |  |  | 予定 | bar: 2022-06-10; 2022-06-13 to 2022-06-15
|  |  |  | 実績 |  |  |  |  | 実績
7 |  | トロフィー jsp | 森脇 | 予定 |  |  |  |  | 予定 | bar: 2022-06-10; 2022-06-13 to 2022-06-15
|  |  |  | 実績 |  |  |  |  | 実績
7 |  | トロフィー css | 森脇 | 予定 |  |  |  |  | 予定 | bar: 2022-06-10; 2022-06-13 to 2022-06-15
|  |  |  | 実績 |  |  |  |  | 実績
7 |  | トロフィー js | 森脇 | 予定 |  |  |  |  | 予定 | bar: 2022-06-10; 2022-06-13 to 2022-06-15
|  |  |  | 実績 |  |  |  |  | 実績
7 |  |  |  | 予定 |  |  |  |  | 予定
|  |  |  | 実績 |  |  |  |  | 実績
7 |  |  |  | 予定 |  |  |  |  | 予定
|  |  |  | 実績 |  |  |  |  | 実績
7 |  |  |  | 予定 |  |  |  |  | 予定
|  |  |  | 実績 |  |  |  |  | 実績
7 |  |  |  | 予定 |  |  |  |  | 予定
|  |  |  | 実績 |  |  |  |  | 実績
7 |  |  |  | 予定 |  |  |  |  | 予定
|  |  |  | 実績 |  |  |  |  | 実績
7 |  |  |  | 予定 |  |  |  |  | 予定
|  |  |  | 実績 |  |  |  |  | 実績
7 |  |  |  | 予定 |  |  |  |  | 予定
|  |  |  | 実績 |  |  |  |  | 実績
7 |  |  |  | 予定 |  |  |  |  | 予定
|  |  |  | 実績 |  |  |  |  | 実績
7 |  |  |  | 予定 |  |  |  |  | 予定
|  |  |  | 実績 |  |  |  |  | 実績
7 |  |  |  | 予定 |  |  |  |  | 予定
|  |  |  | 実績 |  |  |  |  | 実績
7 |  |  |  | 予定 |  |  |  |  | 予定
|  |  |  | 実績 |  |  |  |  | 実績
7 |  |  |  | 予定 |  |  |  |  | 予定
|  |  |  | 実績 |  |  |  |  | 実績
7 |  |  |  | 予定 |  |  |  |  | 予定
|  |  |  | 実績 |  |  |  |  | 実績
7 |  |  |  | 予定 |  |  |  |  | 予定
|  |  |  | 実績 |  |  |  |  | 実績
7 |  |  |  | 予定 |  |  |  |  | 予定
|  |  |  | 実績 |  |  |  |  | 実績
7 |  |  |  | 予定 |  |  |  |  | 予定
|  |  |  | 実績 |  |  |  |  | 実績
7 |  |  |  | 予定 |  |  |  |  | 予定
|  |  |  | 実績 |  |  |  |  | 実績
7 |  |  |  | 予定 |  |  |  |  | 予定
|  |  |  | 実績 |  |  |  |  | 実績
7 |  |  |  | 予定 |  |  |  |  | 予定
|  |  |  | 実績 |  |  |  |  | 実績
7 |  |  |  | 予定 |  |  |  |  | 予定
|  |  |  | 実績 |  |  |  |  | 実績
7 |  |  |  | 予定 |  |  |  |  | 予定
|  |  |  | 実績 |  |  |  |  | 実績
7 |  |  |  | 予定 |  |  |  |  | 予定
|  |  |  | 実績 |  |  |  |  | 実績
7 |  |  |  | 予定 |  |  |  |  | 予定
|  |  |  | 実績 |  |  |  |  | 実績
7 |  |  |  | 予定 |  |  |  |  | 予定
|  |  |  | 実績 |  |  |  |  | 実績
7 |  |  |  | 予定 |  |  |  |  | 予定
|  |  |  | 実績 |  |  |  |  | 実績
7 |  |  |  | 予定 |  |  |  |  | 予定
|  |  |  | 実績 |  |  |  |  | 実績
7 |  |  |  | 予定 |  |  |  |  | 予定
|  |  |  | 実績 |  |  |  |  | 実績
7 |  |  |  | 予定 |  |  |  |  | 予定
|  |  |  | 実績 |  |  |  |  | 実績
7 |  |  |  | 予定 |  |  |  |  | 予定
|  |  |  | 実績 |  |  |  |  | 実績

## 田邊・板垣
プロジェクト名：Forza |  |  | 作成日 | 2022-06-09 |  | 作成者 | 澄川
|  |  | 更新日 |  |  | 更新者 | 随時
ガントチャート
No | 工程 | 作業名 | 担当者 | / | 進捗(%) ↓50% |  |  |  | 工数 |  | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2022-06-12 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | 2022-06-19 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 2022-06-25 | 2022-06-26 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 2022-06-30
1 | タスク表示・追加・削除・編集 | リスト表示・ボタン | 田邊 | 予定 | [5 empty] | 予定 | bar: 2022-06-13
|  |  |  | 実績 | [5 empty] | 実績 | bar: 2022-06-13
2 |  | 削除機能 |  | 予定 | [5 empty] | 予定 | bar: 2022-06-14
|  |  |  | 実績 | [5 empty] | 実績
3 |  | その日の日付を取得 |  | 予定 | [5 empty] | 予定 | bar: 2022-06-14
|  |  |  | 実績 | [5 empty] | 実績
4 |  | その日の日付のタスクを表示 |  | 予定 | [5 empty] | 予定 | bar: 2022-06-14 to 2022-06-15
|  |  |  | 実績 | [5 empty] | 実績
5 |  | 追加編集用のポップアップ |  | 予定 | [5 empty] | 予定 | bar: 2022-06-15 to 2022-06-16
|  |  |  | 実績 | [5 empty] | 実績
6 |  | 追加 |  | 予定 | [5 empty] | 予定 | bar: 2022-06-16 to 2022-06-17
|  |  |  | 実績 | [5 empty] | 実績
2 |  | 更新 |  | 予定 | [5 empty] | 予定 | bar: 2022-06-17
|  |  |  | 実績 | [5 empty] | 実績
3 | 褒めるポップアップ | ラジオボタンにチェックを入れるとポップアップウィンドウが出る | 板垣 | 予定 | [5 empty] | 予定 | bar: 2022-06-13
|  |  |  | 実績 | [5 empty] | 実績
4 |  | ポップアップウィンドウに画像とメッセージが表示される |  | 予定 | [5 empty] | 予定 | bar: 2022-06-13
|  |  |  | 実績 | [5 empty] | 実績
5 |  | ポップアップウィンドウにデータベースを一覧で持ってくる |  | 予定 | [5 empty] | 予定 | bar: 2022-06-14 to 2022-06-15
|  |  |  | 実績 | [5 empty] | 実績
6 |  | ポップアップウィンドウにメッセージを表示させる |  | 予定 | [5 empty] | 予定 | bar: 2022-06-15
|  |  |  | 実績 | [5 empty] | 実績
7 |  | ポップアップウィンドウに画像を表示させる |  | 予定 | [5 empty] | 予定 | bar: 2022-06-15 to 2022-06-16
|  |  |  | 実績 | [5 empty] | 実績
3 |  | タスクリストのカスタムセットIDとCheerlistsのカスタムセットIDを一致させる |  | 予定 | [5 empty] | 予定
|  |  |  | 実績 | [5 empty] | 実績
4 |  | レイアウトを整える |  | 予定 | [5 empty] | 予定
|  |  |  | 実績 |  |  |  | 非同期 |  | 実績
5 | 細かい部分 |  |  | 予定
実績
6 |  |  |  | 予定
実績
7 |  |  |  | 予定
実績
8 |  |  |  | 予定
実績
4 |  |  |  | 予定
実績
5 |  |  |  | 予定
実績
6 |  |  |  | 予定
実績
7 |  |  |  | 予定
実績
8 |  |  |  | 予定
実績
9 |  |  |  | 予定
実績
5 |  |  |  | 予定
実績
6 |  |  |  | 予定
実績
7 |  |  |  | 予定
実績
8 |  |  |  | 予定
実績
9 |  |  |  | 予定
実績
10 |  |  |  | 予定
実績
6 |  |  |  | 予定
実績
7 |  |  |  | 予定
実績
8 |  |  |  | 予定
実績
9 |  |  |  | 予定
実績
10 |  |  |  | 予定
実績
11 |  |  |  | 予定
実績
7 |  |  |  | 予定
実績
8 |  |  |  | 予定
実績
9 |  |  |  | 予定
実績
10 |  |  |  | 予定
実績
11 |  |  |  | 予定
実績
12 |  |  |  | 予定
実績
8 |  |  |  | 予定
実績
9 |  |  |  | 予定
実績
10 |  |  |  | 予定
実績
11 |  |  |  | 予定
実績
12 |  |  |  | 予定
実績
13 |  |  |  | 予定
実績
9 |  |  |  | 予定
実績
10 |  |  |  | 予定
実績
11 |  |  |  | 予定
実績
12 |  |  |  | 予定
実績
13 |  |  |  | 予定
実績
14 |  |  |  | 予定
実績
10 |  |  |  | 予定
実績
11 |  |  |  | 予定
実績
12 |  |  |  | 予定
実績
13 |  |  |  | 予定
実績
14 |  |  |  | 予定
実績
15 |  |  |  | 予定
実績
11 |  |  |  | 予定
実績
12 |  |  |  | 予定
実績
13 |  |  |  | 予定
実績
14 |  |  |  | 予定
実績
15 |  |  |  | 予定
実績
16 |  |  |  | 予定
実績
12 |  |  |  | 予定
実績
13 |  |  |  | 予定
実績
14 |  |  |  | 予定
実績
15 |  |  |  | 予定
実績